УТВЕРЖДЕНА

Приказом Управления образования

Байкаловского муниципального района

от 17.01.2022  №6

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Название программы | Формирование функциональной грамотности обучающихся в образовательных организациях Байкаловского муниципального района |
| --- | --- |
| Основание разработки | - Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ; - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении ФГОС СОО», от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС ООО», от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении « ФГОС НОО», от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении ФГОС ДОО»; - Указ Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года»; - Нацпроект «Образование» ФП «Современная школа» (утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16) - Ведомственная целевая программа «Качество образования» (Приказ Рособрнадзора от 22.01.2019 № 39); - Приказ Рособрнадзора № 590, Минпросвещения России № 219 от 06.05.2019 «Об утверждении Методологии и критериев оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся»; - Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642 (ред. от 20.06.2020) «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»; - Муниципальная программа "Развитие системы образования в муниципальном образовании Байкаловский муниципальный район" на 2015-2024 годы, утвержденную постановлением Администрации муниципального образования Байкаловский муниципальный район от 27.10.2014 г. №637 |
| Разработчик программы | Управление образования Байкаловского муниципального района |
| Целевая группа программы | Управленческие команды и педагогические работники образовательных организаций |
| Актуальность | Приоритетной целью современного образования становится формирование в системе общего образования функциональной грамотности. Анализ внешних оценочных процедур обучающихся Байкаловского муниципального района показывает недостаточный уровень сформированности метапредметных компетенций, в том числе недостаточный уровень умений учащихся применять теоретические знания за пределами учебных ситуаций. Также не наблюдается стабильно положительная динамика результатов обучающихся, следовательно, необходимо принятие таких управленческих решений, которые приведут к конкурентоспособному качеству образования в Байкаловском муниципальном районе. |
| Цель программы | Внедрение управленческих механизмов, обеспечивающих развитие практик формирования функциональной грамотности для достижения новых образовательных результатов. |
| Задачи программы | - Сформировать единое понимание приоритетности и способов формирования функциональной грамотности у всех участников образовательного процесса (ученик, учитель, родитель, руководители образовательных организаций). - Организовать методическое сопровождение развития практик образовательных организаций, направленных на формирование функциональной грамотности обучающихся. - Провести анализ и корректировку образовательных программ, структуры урока, видов заданий, направленных на формирование функциональной грамотности обучающихся. - Обеспечить открытость и доступность информации о реализации всех этапов проекта. |
| Результаты программы | - Определены пилотные общеобразовательные организации, проведена информационная кампания, семинары-практикумы для педагогических работников. - Сформирован и реализован муниципальный заказ на повышение квалификации педагогических работников. - Внесены изменения в основные образовательные программы, оптимизирована структура и содержание урока. - Создан и применяется в работе педагогов открытый банк заданий (метапредметных технологий, рекомендаций и практик). - Каждая образовательная организация представила практику по формированию функциональной грамотности на муниципальную экспертизу - Обеспечена открытость и доступность информации о реализации проекта на информационных ресурсах образовательных организаций и Управления образования |
| Сроки реализации программы | декабрь 2020 г. - май 2023 г. |
| Этапы реализации программы | Первый этап (сентябрь 2020 –январь 2021 г) Действия: - Разработка муниципальной программы «Формирование функциональной грамотности обучающихся». - Выбор базовой площадки среди общеобразовательных организаций по формированию функциональной грамотности. - Второй этап (февраль 2021 – июль 2021 г) Действия: - Выявление и методическое сопровождение образовательных организаций по формированию педагогических практик, направленных на формирование функциональной грамотности учащихся. - Информирование родителей о значимости функциональной грамотности для школьников, способов её формирования, роли родителей в формировании функциональной грамотности. - Внесение изменений в содержание основных образовательных программ. - Создание открытого банка заданий, способствующего формированию функциональной грамотности для использования педагогическими работниками в своей практике. - Проведение и анализ результатов мониторинговых процедур. Третий этап (август 2021 – май 2022 г.) Действия: - Промежуточный анализ реализации проекта за 2021-2022 учебный год - Корректировка комплекса мероприятий на 2021-2022 учебный год с учётом промежуточного контроля. - Формирование рейтинга образовательных организаций-лидеров по формированию функциональной грамотности - Реализация комплекса мероприятий на 2021-2022 год. - Проведение и анализ мониторинговых процедур. Четвёртый этап (июнь 2022 - май 2023 г.) Действия: - Корректировка комплекса мероприятий на 2022-2023 учебный год с учётом промежуточного контроля. - Реализация комплекса мероприятий на 2022-2023 г. - Формирование рейтинга образовательных организаций-лидеров по формированию функциональной грамотности - Анализ реализации проекта. - Тиражирование полученного педагогического опыта с опорой на результаты мониторинга обучающихся. Пятый этап (май 2023) Действия: - Презентация результатов Программы. - Формирование рейтинга образовательных организаций-лидеров по формированию функциональной грамотности - Подведение итогов. - Стратегическое планирование. |
| Порядок осуществления руководства и контроля выполнения Программы | Для оперативного управления проектом и контроля эффективности выполнения мероприятий руководителями кластеров подготавливается ежегодная аналитическая справка об эффективности реализации мероприятий Проекта. |

Пояснительная записка

Понятие «функциональная грамотность» непосредственно связано с качеством и доступностью образования, способностью выпускников выдержать конкуренцию, овладением новыми знаниями и технологиями, умением адаптироваться к изменяющимся условиям обучения, будущей профессиональной деятельностью. Стратегическим приоритетом для Российской Федерации также является вхождение в ТОП-10 стран мира по результатам международного сопоставительного исследования.

Так как ведущим сопоставительным исследованием считается PISA, то появляется необходимость обсуждать метапредметные навыки, межпредметные понятия и в целом формирование функциональной грамотности, на которую сориентированы задания PISA. Требуется перевод содержания и форм образования, процедур внутренней оценки качества образования на задачу введения компонента функциональной грамотности.

«Международные сравнительные исследования в области образования показывают, что сильной стороной российских обучающихся является овладение предметными знаниями на уровне их воспроизведения или применения в знакомой учебной ситуации, но у них возникают трудности в применении этих знаний в ситуациях незнакомых, приближенных к жизненным. Результаты российских школьников в исследовании PISA показали, что 28%   школьников не достигает минимального порога умения использовать знания для успешной деятельности в современном мире» [Журнал «Отечественная и зарубежная педагогика», №4 (61) том 1, 2019 г.]

Мониторинг  результатов показывает недостаточный уровень сформированности метапредметных компетенций, отсутствие положительной динамики результатов диагностических работ, в том числе недостаточный уровень умений учащихся применять теоретические знания за пределами учебных ситуаций.

Данная проблема связана, в том числе, с особенностями организации учебного процесса.  В учебном процессе практически не остаётся  времени на  формирование поиска новых или альтернативных способов решения задач. Основная часть учебного процесса ориентирована на овладение предметными знаниями и умениями, решение типичных (стандартных) задач, которые не формируют метапредметные компетенции, не учат применять теоретические знания за пределами учебных ситуаций. Одна из проблем заключается в особенностях организации учебного процесса: в «натаскивании» обучающихся с использованием демо-версий непосредственно перед проведением проверочной работы.

Следует отметить  и недостаточную подготовку учителей в  области формирования функциональной грамотности.

Для решения проблем, указанных выше, необходимо  внедрение новых управленческих механизмов, обеспечивающих  достижение новых образовательных результатов.

В связи с этим была разработана муниципальная программа «Формирование функциональной грамотности обучающихся» (далее Программа). Задачами программы  являются: сформировать единое понимание приоритетности и способов формирования функциональной грамотности у всех участников образовательного процесса (ученик, учитель, родитель, руководители образовательных организаций); организовать методическое сопровождение развития практик образовательных организаций,  направленных на формирование функциональной грамотности обучающихся; провести анализ и корректировку образовательных программ,   структуры урока, видов заданий, направленных на формирование функциональной грамотности обучающихся; обеспечить открытость и доступность информации о реализации всех этапов проекта.

Работа по формированию функциональной грамотности в образовательных организациях муниципалитета ведется, необходимы ее систематизация, массовизация, кооперация всех ресурсов.

Основой для формирования функциональной грамотности является читательская грамотность. В этом направлении эффективно работают педагоги Байкаловской средней общеобразовательной школы.

В ходе реализации Программы планируется проведение масштабной работы информационной кампании и семинаров-практикумов о значимости функциональной грамотности для обучающихся общеобразовательных организаций и позитивного отношения у всех участников образовательного процесса.

Также реализация Программы предполагает внесение изменений в содержание  основных образовательных программ. Для этого необходимо провести анализ и корректировку образовательных программ с точки зрения результатов, структуры, содержания урока и заданий, направленных на формирование функциональной грамотности, обновить программы воспитания.

Реализация Проекта будет осуществляться в рамках работы кластеров, городских методических объединений, проблемных и творческих групп. Благодаря проделанной работе будет создан открытый банк заданий  по формированию функциональной грамотности для использования материалов педагогическими работниками в своей практике.

Об эффективности проделанной работы можно будет судить по:

- динамике результатов обучающихся по итогам оценочных процедур; регулярная аналитическая работа с результатами оценочных процедур позволит скорректировать деятельность Программы на следующий год;

- рейтингу образовательных организаций по формированию функциональной грамотности;

- наличию  практик от  образовательных организаций по формированию функциональной грамотности ;

- увеличению педагогов – наставников по формированию функциональной грамотности;

- уровню удовлетворенности участников образовательного процесса.

Методические рекомендации  для руководителей образовательных организаций по  выработке управленческих решений, направленных на совершенствование деятельности по формированию и оценке функциональной грамотности.

В целях организации работы по формированию и оценке функциональной

грамотности в общеобразовательных организациях управленческим командам образовательных организаций:

1. Принять к сведению результаты мониторинга, представленные в личных кабинетах, проанализировать данные с учетом рекомендаций, представленных в Приложении 1 .

2. Организовать работу межпредметных методических объединений, обеспечивающих внедрение систематической деятельности по формированию

функциональной грамотности в практику работы педагогов - предметников.

3. В рамках работы межпредметных методических объединений проанализировать результаты мониторинга функциональной грамотности в разрезе образовательной организации в целом, в разрезе параллели, отдельных классов и обучающихся. В анализе рекомендуется использовать как статические, так и качественные методы анализа

Для повышения квалификации педагогов по данному пункту рекомендуем дополнительную профессиональную программу повышения квалификации «Методики анализа образовательных результатов обучающихся»  РЦОИиОКО ИРО.

4. В ходе анализа результатов мониторинга функциональной грамотности в разрезе образовательной организации в целом, в разрезе параллели, отдельных классов и обучающихся определить «сильные» и «слабые» направления функциональной грамотности, выявить дефициты в конкретных аспектах функциональной грамотности, требующие устранения.

5. В рамках работы школьных межпредметных методических объединений определить механизмы включения в работу педагогов форм и методов формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся

6. Включить в план методической работы образовательной организации серию семинаров-практикумов, направленных на совместную работу всего педагогического коллектива по формированию функциональной грамотности:

– определить по каждому компоненту функциональной грамотности, за

какие умения может отвечать педагог каждого предмета;

– согласовать цели по достижению результатов;

– определить промежуточные планируемые результаты, достижение которых способствует формированию функциональной грамотности;

– согласовать способы и подходы, обеспечивающие возможности усиления межпредметных связей;

– обсудить выявленные проблемные области и оценить возможности их решения с точки зрения имеющихся ресурсов: ресурсы школы или привлечение ресурсов муниципального образования и др.

7. При организации проектно-исследовательской работы обучающихся акцентировать внимание на метапредметных и межпредметных связях;

8. Включить в план внеурочной деятельности:

– специальные учебные курсы, направленные на формирование функциональной грамотности и межпредметных результатов (например, «Финансовая грамотность», «Осознанное чтение»);

– образовательные события, направленные на совместную работу всего педагогического коллектива по формированию функциональной грамотности

(межпредметные недели,  учебно-исследовательские конференции,

межпредметные марафоны и т. д.).

9. Включить в план повышения квалификации и профессионального развития педагогов тематику формирования и оценки функциональной грамотности; обеспечить необходимое повышение квалификации педагогических работников.

10. Проанализировать учебно-методические материалы, которые используют учителя, на предмет формирования различных аспектов функциональной грамотности, при необходимости обеспечить учителей дополнительными учебными материалами, необходимыми для формирования и оценки функциональной грамотности.

Для ознакомления с примерами уроков и другими материалами по формированию функциональной грамотности можно обратиться на сайт проекта НТФ ИРО «Неделя функциональной грамотности: через настоящее в будущее» (раздел «Путеводитель): https://irontf.wixsite.com/nedelya-fg.

11. Организовать сотрудничество и обмен опытом педагогов по вопросам формировании и оценки функциональной грамотности, а также поощрения их работы в связи с формированием и оценкой функциональной грамотности обучающихся.

В целях организации работы по формированию и оценке функциональной  грамотности в общеобразовательных организациях педагогическим работникам:

– ознакомиться с основными понятиями, связанными с функциональной грамотностью;

– принять участие в анализе результатов мониторинга функциональной грамотности;

– принять участие в выработке единых межпредметных подходов к формированию и развитию функциональной грамотности обучающихся группой учителей, работающих с определенным классом;

– акцентировать внимание обучающихся на возможности применения предметных знаний в ситуациях повседневной жизни;

– включать в ежедневную практику своей работы задания, направленные на формирование функциональной грамотности обучающихся (по всем предметам учебного плана) (список источников открытых заданий – см. в приложении);

– использовать в работе учебно-методические материалы, направленные на формирование функциональной грамотности у обучающихся;

– учитывать результаты мониторинга функциональной грамотности при разработке индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся.

План мероприятий по формированию функциональной грамотности обучающихся  Байкаловского муниципального района

на  2020-2023 г.г.

| № п/п | Мероприятие | Ожидаемый результат | Сроки исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативное обеспечение (нормативные условия) |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка «Дорожной карты» по обеспечению процесса перехода к формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся в ОО МО Байкаловский МР | Сформированы основные направления развития ОО района по функциональной грамотности на 2020-2021 учебный год | Сентябрь 2020г. | Управление образования, методкабинет |
| 1.2 | Внесение изменений в ООП и локальные акты ОО на основе методических подходов: - Рабочей программы воспитания - План внеурочной деятельности; - Рабочие программы по предметам; - Программа внеурочной деятельности; - Положение о внутришкольной оценке качества образования; - Положение о стимулирующей части ФОТ | Нормативная база ОО Координация деятельности, участие в реализации Программы | Ежегодно | Руководители ОО |
| 1.3 | Планирование работы по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся на уровне образовательных организаций | План работы по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся в ОО | Ежегодно | Руководители ОО |
| 2. Методическое обеспечение (кадровые условия ) |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение заседаний РМО по формированию и оценке функциональной грамотности школьников | Появление управленческих, методических, образовательных практик по формированию функциональной грамотности | В течение учебного года | Методкабинет, руководители ОО, руководители РМО |
| 2.2 | Взаимодействие ОО и РМО по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности школьников | Появление управленческих, методических, образовательных практик по формированию функциональной грамотности | В течение учебного года | Методкабинет, руководители ОО, руководители РМО |
| 2.3 | Организация процесса формирования профессиональной компетенции руководящих и педагогических кадров по формированию и оценке функциональной грамотности школьников (на курсах повышения квалификации различного уровня и по разным предметным областям) | Повышение квалификации педагогов ОО района по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности | В течение учебного года | Методкабинет, руководители ОО |
| 2.4 | Консультирование педагогов на РМО района по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности школьников. Методическое сопровождение деятельности педагогов по направлениям, способствующим формированию функциональной грамотности, таким как: практикоориентированность при изучении предметов, в том числе лабораторные работы в естественнонаучных дисциплинах; проектная деятельность; внеурочная деятельность и дополнительное образование; профориентация; организация наставничества с целью повышения уровня учителей по вопросам формирования функциональной грамотности; использование ресурсов информационно-методических порталов по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся | Получение необходимой информации для деятельности по вопросу. Появление управленческих, методических, образовательных практик по формированию функциональной грамотности | В течение учебного года | Методкабинет, руководители РМО |
| 2.5 | Психолого-педагогическое сопровождение педагогов по выявлению профессиональных дефицитов и ликвидации проблемных зон по формированию и оценке функциональной грамотности школьников | Оказание помощи педагогам | В течение учебного года | Педагоги-психологи ОО |
| 2.6 | Организация межпредметных методических объединений на уровне образовательной организации | Внедрение систематической деятельности по формированию функциональной грамотности в практику работы педагогов – предметников | Сентябрь 2021г. | Руководители ОО |
| 2.7 | Организация участия в областных семинарах, вебинарах и т.п. для руководителей и педагогических работников по вопросам развития и оценки функциональной грамотности школьников | Запущен процесс обмена опытом по вопросам развития и оценки функциональной грамотности школьников | В течение учебного года | Управление образования, методкабинет, руководители ОО |
| 2.8 | Выстраивание индивидуального образовательного маршрута педагога на основе методических рекомендаций для педагогов по мониторингу сформированности функциональной грамотности | Повышение уровня компетентности педагогов Организация наставничества | В течение учебного года | Руководители ОО |
| 2.9 | Выявление, описание и представление лучших практик по формированию функциональной грамотности (Конкурс методической продукции, Районные Педагогические чтения «Технологии повышения качества образования в образовательной организации») | Увеличение количества практик по формированию функциональной грамотности | Январь, март (ежегодно) | Управление образования, методкабинет |
| 2.10 | Контроль использования открытого банка заданий, рекомендаций и практик для формирования функциональной грамотности учащихся | Использование банка методических разработок по формированию функциональной грамотности в образовательной деятельности | В течение учебного года | Руководители ОО |
| 2.11 | Использование опыта проведения исследования PISA в работе образовательной организации | Запущен процесс обмена опытом по вопросам развития и оценки функциональной грамотности школьников | 2022-2023 уч.год | Управление образования, методкабинет, руководители ОО |
| 2.12 | Трансляция опыта работы районной базовой площадки БСОШ « Эффективные практики формирования функциональной грамотности младших школьников» | Повышение компетентности педагогических работников в области функциональной грамотности | Апрель 2021г., 2022г., 2023г. | Управление образования, методкабинет, руководители ОО |
| 3. Организационное обеспечение (организационные условия) |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведение инструктивных совещаний с руководителями ОО по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности школьников | Ознакомление руководителей ОО с основными задачами по формированию и оценке функциональной грамотности школьников | В течение учебного года | Управление образования, методкабинет |
| 3.2 | Августовское районное совещание с включением вопроса формирования и оценки функциональной грамотности школьников | Появление управленческих, методических, образовательных практик по формированию функциональной грамотности | Август 2021г., 2022г., 2023г. | Управление образования, методкабинет |
| 3.3 | Организация и проведение открытых уроков по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности | Трансляция опыта работы по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся | В течение учебного года | Руководители ОО |
| 3.4 | Проведение массовых мероприятий по формированию функциональной грамотности (развивающие беседы, лекции, межпредметные и метапредметные проекты, конференции, квесты и др.мероприятия) | Участие обучающихся в массовых мероприятиях по формированию функциональной грамотности | В течение учебного года | Руководители ОО, руководители РМО |
| 3.5 | Районное родительское собрание на тему «Формирование функциональной грамотности» Родительские собрания по теме «Внешние оценочные процедуры: структура, содержание, система оценивания» | Информирование родителей о значимости функциональной грамотности для школьников, способов ее формирования, роли родителей в формировании функциональной | 2021г. 2022г. | Районный родительский комитет |
| 3.6 | Консультирование родителей обучающихся по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности |  | В течение учебного года | Руководители ОО |
| 3.7 | Формирование базы данных обучающихся 8-9 классов | База данных обучающихся 8-9 классов | Ежегодно | Руководители ОО |
| 3.8 | Формирование базы данных учителей, участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов | База данных учителей, участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов | Ежегодно | Руководители ОО |
| 3.9 | Организация сетевых профессиональных и ученических сообществ | Создание нового обучающего контента | Сентябрь 2023г. | Руководители ОО |
| 3.10 | Сетевое взаимодействие образовательных общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования по формированию функциональной грамотности в рамках профориентационный работы | Создание нового обучающего контента Стимулирование к продуктивному взаимодействию | В течение учебного года | Руководители ОО, ДОП |
| 3.11 | Формирование функциональной грамотности в работе центров «Точка роста», на базе центра дополнительного образования «Кванториумов» (в сетевой форме) | Создание нового обучающего контента Стимулирование к продуктивному взаимодействию | В течение учебного года | Руководители ОО, руководители центров «Точка роста» |
| 3.12 | Обеспечение участия в исследовании готовности педагогов к проведению работы по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся, в мониторинговых исследованиях по оценке функциональной грамотности | Информация о степени готовности педагогов к проведению работы по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся | В течение учебного года | Руководители ОО |
| 3.13 | Обеспечение участия учащихся в олимпиадах по функциональной грамотности, практикумах и других формах работы по решению контекстных задач | Участие учащихся в олимпиадах по функциональной грамотности, практикумах и других формах работы по решению контекстных задач обеспечено | В течение учебного года | Руководители ОО |
| 4. Аналитическое обеспечение ( информационно – методические условия) |  |  |  |  |
| 4.1 | Мониторинг «Анализ готовности условий в ОО района к организации деятельности по формированию и оценке функциональной грамотности школьников» | Анализ информации о степени готовности ОО округа к работе по формированию и оценке функциональной грамотности школьников | Ноябрь 2020 г. | Управление образования, методкабинет |
| 4.2. | Мониторинг уровня сформированности видов функциональной грамотности обучающихся | Выявление профессиональных дефицитов педагогов в сфере формирования функциональной грамотности на основе данных мониторинга | В течение учебного года (ежегодно) | Управление образования, методкабинет Руководители ОО |
| 4.3. | Мониторинг повышения объективности результатов | Достоверность результатов | Май (ежегодно) | Управление образования, методкабинет Руководители ОО |
| 4.4 | Работа в личных кабинетах образовательных организаций на платформе oko.ixora.ru, Педсовет 66 и др. анализе, интерпретации этих результатов | Формирование культуры аналитической деятельности руководящих и педагогических работников | В течение учебного года | Руководители ОО |
| 5. Информационное обеспечение (мотивационные условия) |  |  |  |  |
| 5.1 | Разработка и поддержка информационного ресурса (страница на сайте), отражающего деятельность по развитию и оценке функциональной грамотности школьников на территории района | Обеспечение свободного доступа педагогов, родителей, ОО района к материалам по вопросам развития и оценки функциональной грамотности школьников | В течение учебного года | Управление образования, методкабинет |
| 5.2 | Отражение деятельности ОО по развитию и оценке функциональной грамотности школьников в районе в СМИ | Возможность познакомиться с результатами деятельности ОО района по развитию и оценке функциональной грамотности школьников | В течение учебного года | Управление образования, методкабинет |
| 6. Материально-технические условия (достаточность материально-технической базы для организации проектной, исследовательской деятельности обучающихся, эффективность использования имеющихся ресурсов). 6. |  |  |  |  |
| 6.1 | Обеспечение материально-технической базы для организации проектной, исследовательской деятельности обучающихся | Материально- технические условия обеспечены | В течение учебного года | Руководители ОО |
| 6.2 | Использование материально-технической базы «Точек Роста» |  | В течение учебного года | Руководители ОО |

Приложение

Ресурсы по формированию и оценке функциональной грамотности

Задания на оценку/формирование функциональной грамотности

1. Банк заданий для формирования и оценки функциональной

грамотности обучающихся основной школы (5-9 классы). ФГБНУ Институт

стратегии развития образования российской академии образования:

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/.

2. Демонстрационные материалы для оценки функциональной

грамотности учащихся 5 и 7 классов. ФГБНУ «Институт стратегии развития

образования российской академии образования» (Демонстрационные материалы

http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/.

3. Открытые задания PISA: https://fioco.ru/примеры-задач-pisa.

4. Примеры открытых заданий PISA по читательской, математической,

естественнонаучной, финансовой грамотности и заданий по совместному

решению задач: http://center-imc.ru/wp-content/uploads/2020/02/10120.pdf.

5. Сборники эталонных заданий серии «Функциональная грамотность.

Учимся для жизни» издательства «Просвещение»: https://myshop.ru/shop/product/4539226.html.

6. Функциональная грамотность 5,7 класс. Опыт системы образования

г. Санкт-Петербурга. КИМ, спецификация, кодификаторы:

https://monitoring.spbcokoit.ru/procedure/1043/.

7. Электронный банк заданий по функциональной грамотности:

https://fg.resh.edu.ru/ . Пошаговая инструкция, как получить доступ к

электронному банку заданий представлена в руководстве пользователя.

Ознакомиться с руководством пользователя можно по ссылке:

https://resh.edu.ru/instruction . Презентация платформы «Электронный банк

тренировочных заданий по оценке функциональной грамотности» :

https://fioco.ru/vebinar-shkoly-ocenka-pisa.

Ресурсы повышения квалификации педагогов

1. Вебинары издательства «Просвещение»: https://prosv.ru/pages/pisawebinars.html.

2. Дистанционные курсы «Функциональная грамотность: развиваем в

школе» программы развития педагогов «Я Учитель»:

https://yandex.ru/promo/education/specpro/fungram.

3. Марафон по функциональной грамотности. Материалы в помощь

учителю: https://yandex.ru/promo/education/specpro/marathon2020/main.

4. Онлайн-курс «Функциональная грамотность на уроках русского

языка, литературы и литературного чтения»: https://course.cerm.ru/.