Приложение №1

к приказу Управления образования

Байкаловского муниципального района

Свердловской области

от 13.08.2026г. № 118

Дорожная карта

по обеспечению организации взаимодействия участников образовательных отношений в информационно-

коммуникационной образовательной платформе «Сферум», реализованной в национальном мессенджере «Цифровая платформа МАХ», в 2026/2027 учебном году

Целевые показатели:

Показатель 1. Школьные чаты: ежемесячно активные пользователи

Не менее 100% работников дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, не менее 50% обучающихся общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей и их родителей (законных представителей) используют чаты информационно-коммуникационной образовательной платформы «Сферум», реализованной в национальном мессенджере «Цифровая платформа МАХ» (далее – ИКОП «Сферум») (активным пользователем считается человек с установленной ролью (учитель, сотрудник, обучающийся, родитель) в образовательной организации, который минимум 2 раза в неделю проявил активность в чате).

Показатель 2. Сервисы образовательные: ежемесячно активные пользователи в ИКОП «Сферум»

Не менее 100% работников дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, не менее 35% обучающихся общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей и их родителей (законных представителей) используют чаты ИКОП «Сферум» (активным пользователем считается человек, с установленной ролью (учитель, сотрудник, обучающийся, родитель) в образовательной организации, который минимум 1 раз в неделю проявил активность в одном из сервисов).

Показатель 3. Школьные каналы: ежемесячно активные подписчики

Не менее 100% работников дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, не менее 50% обучающихся 5–11 классов общеобразовательных организаций, и организаций дополнительного образования детей и не менее 30% их родителей (законных представителей) активно используют каналы образовательных организаций, созданные в ИКОП «Сферум» (активным пользователем считается человек, который минимум 2 раза в месяц проявил активность (посмотрел / переслал / поставил реакцию) в информационном канале).

Показатель 4. Доля пользователей ИКОП «Сферум», являющихся подписчиками канала Министерства

образования Свердловской области

Не менее 80% работников дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, руководителей органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, осуществляющих управление в сфере образования, являются активными пользователями канала Министерства образования Свердловской области, созданного в ИКОП «Сферум» в национальном мессенджере «Цифровая платформа

МАХ» – https://max.ru/minobraz_so (активным пользователем считается человек, который минимум 2 раза в месяц проявил активность (посмотрел / переслал / поставил реакцию) в информационном канале).

| Номер строки | Мероприятие | Ответственные | Срок | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Актуализация данных о дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях, организациях дополнительного образования детей Свердловской области (далее – образовательные организации) на дашборде ИКОП «Сферум» | Управление образования Байкаловского муниципального района Свердловской области; образовательные организации | до 25.09.2026 | на дашборде ИКОП «Сферум» размещены актуальные данные об образовательных организациях |
| 2. | Присвоение ролей (учитель, сотрудник, обучающийся, родитель) всем участникам образовательных отношений в ИКОП «Сферум» | Управление образования Байкаловского муниципального района Свердловской области; образовательные организации | до 01.09.2026 | всем участникам образовательных отношений установлены роли в ИКОП «Сферум» |
| 3. | Удаление неактивных каналов, чатов, чат- ботов образовательных организаций в ИКОП «Сферум» | Управление образования Байкаловского муниципального района Свердловской области; образовательные организации | до 01.09.2026 | удалены неактивные каналы, чаты, чат-боты в ИКОП «Сферум» |
| 4. | Ведение коммуникации педагогическими работниками образовательных организаций с обучающимися / родителями (законными представителями) происходит с использованием чатов ИКОП «Сферум» | Управление образования Байкаловского муниципального района Свердловской области; образовательные организации | в течение 2026/2027 учебного года | достигнут плановый показатель по активным пользователям чатов ИКОП «Сферум» |
| 5. | Медиацентры образовательных организаций привлечены к модерации и своевременному обновлению информации в школьных каналах для привлечения и удержания подписчиков | Управление образования Байкаловского муниципального района Свердловской области; образовательные организации | в течение 2026/2027 учебного года | достигнут плановый показатель по активным пользователям каналов ИКОП «Сферум» |
| 6. | Размещение динамических QR-кодов на информационных стендах и в родительских чатах для упрощения процедуры подписки на школьные каналы для родителей и обучающихся | Управление образования Байкаловского муниципального района Свердловской области; образовательные организации | сентябрь 2026 года | достигнут плановый показатель по активным пользователям школьных каналов ИКОП «Сферум» |
| 7. | Еженедельное использование педагогическими работниками образовательных организаций сервисов ИКОП «Сферум» при взаимодействии с обучающимися, родителями (законными представителями) | Управление образования Байкаловского муниципального района Свердловской области; образовательные организации | в течение 2026/2027 учебного года | достигнут плановый показатель по активным пользователям сервисов ИКОП «Сферум» |
| 8. | Проведение классных часов и родительских собраний с целью разъяснения возможностей ИКОП «Сферум | Управление образования Байкаловского муниципального района Свердловской области; образовательные организации | в соответствии с планом проведения родительских собраний, утвержденным в образовательной организации | родители (законные представители) информированы о возможностях использования ИКОП «Сферум» |